## Ark1
Søknader
nr |  | stønadsordning | innvilget | utbetalt | dato | rapportering
1 | VFK | Regionale utviklingsmidler | 600000 | 450000 |  | 2021-12-20
Midtfylket
Grønn og sømløs mobilitet
2 | Miljødir | Klimasats
|  | Grønn mobilitet på destinasjoner | 3500000 |  |  | 2022-10-01
2023-10-01
3 | VFK | Næringsutvikling og innovasjon |  | avslag
Grønn mobilitet på destinasjoner
4 | VFK | Næringsutvikling og innovasjon | 330000 | 245000 |  | 2022-12-01
Vøgni 2.0 - Norefjell og Hallingdal
5 | VFK | Næringsutvikling og innovasjon | 235000 |  |  | 2023-12-31
Smart dist av lokale spesialiteter
6 | VFK | Næringsutvikling og innovasjon | 105000 | 75000 |  | 2022-06-01
Mulighetstudium Autonom buss
7 | VFK | Næringsutvikling og innovasjon |  | avslag
Markedskom og posisjonering
8 | VFK | Næringsutvikling og innovasjon | 550000 | 410000 |  | 2023-02-15
Forretningsmodeller
9 | VFK | Prosjektressurs grønn mob | 450000 | 337000 | 2021-12-03 | 2022-06-01
2022-12-15
10 | Sigdal K | Grafisk profil Norefjellvarden | 78000 | 78000
| Krødsherad K |  | 78000
| Ifrastrukturf |  | 78000
Andre midler
| Krødsherad K | budsjettmidler 2021 | 200000
budsjettmidler 2022
| Sigdal K | budsjettmidler 2022
6204000

## Ark2
| 2022 | [11 empty] | 2023
Prosjekt | jan | feb | mars | april | mai | juni | juli | aug | sept | okt | nov | des | jan | feb | mars | april | mai | juni | juli | aug | sept | okt | nov | des
Mulighetsstudie autonom buss
WS1 Krødsherad | 2022 jan: 2022-01-18
WS 2 Sigdal | 2022 feb: 2022-02-08
WS 3 felles | 2022 feb: 2022-02-24
demokjøring på Norefjell Ski og spa | bar: 2022 feb
evaluering og dokumentasjon | bar: 2022 mars to 2022 april
rapportering | 2022 juni: 2022-06-01
Vøgni 2.0
oppstartsmøte | bar: 2022 jan
Track Consulting | bar: 2022 feb to 2022 okt
WS arb gr | bar: 2022 feb
politisk forankring | bar: 2022 mars
test | 2022 april: ???
Markedsarbeid | bar: 2022 mars; 2022 mai to 2022 aug
evaluering arbgr/politisk | bar: 2022 okt to 2022 nov
dokumentasjon | bar: 2022 okt to 2022 nov
rapportering | 2022 des: 2022-12-01
Forretningsmodeller
oppstartsmøte | bar: 2022 jan
innhenting av kunnskap | bar: 2022 jan to 2022 feb
WS | bar: 2022 feb; 2022 april; 2022 juni; 2022 sept
kompetanseheving | bar: 2022 mai to 2022 juni
infomøte | bar: 2022 mars; 2022 nov
referansegruppe | bar: 2022 mars; 2022 sept; 2022 nov
presentasjon | bar: 2022 des
dokumentasjon | bar: 2022 des to 2023 jan
rapportering | 2023 feb: 2022-02-15
Smart distribusjon
oppstartsmøte | bar: 2022 jan
teknologiutvikling | bar: 2022 feb to 2022 juni
test | bar: 2022 april; 2022 juni to 2022 sept
arbeidsgruppe | bar: 2022 mars; 2022 juni; 2022 okt; 2023 jan; 2023 april
forretningsmodell | bar: 2022 mai
evaluering og doumentasjon | bar: 2023 april to 2023 juni
rapportering | 2023 des: 2022-12-31
Persontransport
profilering | bar: 2022 feb
markedsarbeid | bar: 2022 jan to 2022 april
testing | bar: 2022 feb to 2022 april
rapportering
Varetransport
markedsarbeid | bar: 2022 feb to 2022 april
testing | bar: 2022 feb to 2022 april
rappportering
Klimasats
Webinar | 2022 jan: 2022-01-13
rapportering | 2022 okt: 2022-10-01; 2023 okt: 2022-10-01
Erfaring og kunnskapsdeling
oppstart | bar: 2022 jan
nettside | bar: 2022 jan to 2022 april
evaluering og dokumentasjon | bar: 2022 nov
rapportering | 2022 juni: 2022-06-01; 2022 des: 2022-12-15
Mobilitetspunkt - sykkel
notivasjonsforedrag for kommunalt ansatte | bar: 2022 feb to 2022 mars
Guidet sykkeltyr for seniorer | bar: 2022 juni
sykleglededag Krøderen | bar: 2022 juni
Fossilfri 5-6. klasse | bar: 2022 april to 2022 mai
Sykkelservice Krøderen | bar: 2022 april
Sykkelservice Noresund | bar: 2022 april
Sparkz for ungdomsskolen | bar: 2022 mai
Containerutlån bedrifter | bar: 2022 juni
Statusmøter | 2022 jan: 2022-01-21; 2022 feb: 2022-02-14; 2022 april: 2022-04-04
Norefjellvarden
implementering ny nettside | bar: 2022 jan
profilering shuttel | bar: 2022 feb
løypekart NT | bar: 2022 feb
Se opp til Norefjell - nettside | bar: 2022 april
Styringsgruppemøter | bar: 2022 feb; 2022 april; 2022 juni; 2022 sept; 2022 nov; 2023 feb; 2023 april; 2023 juni; 2023 sept; 2023 nov